## Kanalizace a ČOV
ČASOVÝ HARMONOGRAM : „Lukavice - kanalizace a ČOV“
[49 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026
Objekt | Název stavebního objektu | Délka m | Dny | únor |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | týdny | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Lukavice | Předání staveniště |  | 1
| Zahájení prací, příprava |  | 25
| Stoka A | 1188 | 118.8 |  | listopad 46: ASFALTY - od Š39 po Š49 (HOSPODA)
| Stoka A-1 | 466 | 46.6 |  | listopad 46: ASFALTY - od Š55 po Š61
| Stoka A-1-1 | 87 | 8.7 |  | listopad 46: ASFALTY - od hlavní silnice po Š55
| Stoka A-2 | 92 | 9.2 |  | listopad 46: ASFALTY
| Stoka A-3 | 408 | 40.8
| Stoka A-4 | 28 | 2.8 | bar: prosinec 50 to prosinec 52
| Stoka B Š87 - Š92 | 232 | 23.2 |  | prosinec 49: ASFALTY - od hospody na konec obce
| Stoka B Š93 - Š99 POZASTAVENO | 194 | 19.4
| Stoka B-1 | 159 | 15.9 | bar: prosinec 50 to prosinec 52
| Stoka B-2 | 218 | 21.8 | bar: prosinec 50 to prosinec 52
| Stoka B-2-1 | 42 | 4.2 | bar: prosinec 50 to prosinec 52
| Stoka C | 115 | 11.5
| Stoka D Š117 - Š128 POZASTAVENO | 516 | 51.6
| Stoka D Š128 - Š145 POZASTAVENO | 548 | 54.8
| Stoka D-1 | 36 | 3.6 | bar: prosinec 50 to prosinec 52
| Stoka D-2 POZASTAVENO | 252 | 25.2
| Stoka E Š114 - Š159 | 186 | 18.6 | bar: září 38 to říjen 44
| Stoka E Š159 - Š182 | 842 | 84.2
| Stoka E-1 Š154 - Š 186 POZASTAVENO | 55 | 5.5
| Stoka E-1 Š187 - Š191 | 164 | 16.4 | bar: listopad 45 to listopad 48
| Stoka E-1-1 POZASTAVENO | 37 | 3.7
| Stoka E-2 | 598 | 59.8
| Stoka E-2-1 | 39 | 3.9
| Stoka E-2-2 | 74 | 7.4 | bar: duben 14 to duben 16
| Stoka E-2-3 | 82 | 8.2
| Stoka E-2-3-1 | 52 | 5.2
| Stoka E-3 | 409 | 40.9 | bar: listopad 46 to prosinec 51; leden 4 to březen 13
| Stoka E-5 | 278 | 27.8
| Výtlak V1 | 26 | 2.6 | bar: říjen 40 to říjen 41
| Výtlak V2 | 182 | 18.2
| Výtlak V3 | 138 | 13.8
| Výtlak V4 | 145 | 14.5
0
| Kanalizační přípojky |  | 0 | bar: únor 6 to říjen 41; leden 4 to květen 18
| Přeložka vodovodu 1 | 121 | 12.1
| Přeložka vodovodu 2 | 131 | 13.1
| Přeložka vodovodu 3 | 185 | 18.5 | bar: září 38 to říjen 44
| Přeložka vodovodu 4 | 72 | 7.2 | bar: duben 14 to duben 16
| ČOV Stavební část |  | 110 | bar: březen 12 to září 39
| ČOV Technologická část |  | 50 | bar: září 38 to prosinec 50
| Čerpací stanice č.1 - stavební část |  | 5
| Čerpací stanice č.2 - stavební část |  | 5
| Čerpací stanice č.3 - stavební část |  | 5
| Čerpací stanice č.4 - stavební část |  | 5 | bar: leden 1 to leden 2; říjen 43 to říjen 44
| Čerpací stanice č.1 - technologická část |  | 10 | bar: únor 6 to únor 7
| Čerpací stanice č.2 - technologická část |  | 10 | bar: únor 8 to únor 9
| Čerpací stanice č.3 - technologická část |  | 10 | bar: březen 10 to březen 11
| Čerpací stanice č.4 - technologická část |  | 10 | bar: březen 12 to březen 13
| Uvedení do zkušebního provozu |  | 45 | bar: únor 7 to březen 13
| Dokončovací práce |  | 30 | bar: říjen 42 to listopad 48
Předání stavby objednateli | bar: listopad 48 to prosinec 49